## POA TSS 2022
INSTITUCIÓN:
Fecha Actualización: 2022
POA VINCULADO AL PLAN ESTRATÉGICO TSS 2021-2024 Y PLAN ESTRATÉGICO DEL SDSS 2021-2025
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
LINEAMIENTO ESTRATEGICO SDSS 2014-2018 | Área | Iniciativa Institucional | Descripción | Meta del POA (cantidad o %) | Avance Meta POA | Resultado Esperado | Fecha Inicio POA | Fecha Fin POA | Presupuesto a Ejecutar | Presupuesto en RD$ Ejecutado | OBSERVACIONES | LINEAMIENTO ESTRATEGICO PE- TSS 2021-2025 | AMENAZA DIAGNOSTICO FODA TSS 2021-2025 | DEBILIDAD DIAGNOSTICO FODA TSS 2021-2025
5. Fortalcer la institucionalidad, gobernanza e integralidad del Sistema | Dirección de Servicios | Innovación y Transformación de los Servicios | Facilitar a los empleadores accesos a los servicios, a traves de plataformas digitiales y puntos de servicio desde todo el territorio nacional. | 100% | 66% | 1. Identificados los desvíos y oportunidades de mejoras en los servicios y procesos para simplificación de los trámites de los usuarios finales de la institución. 2. Optimizados, mejorados y eficientizados los servicios atendiendo a un modelo disruptivo que impactela productividad, agilidad de respuesta y los recursos disponibles. 3. Sistemas de respuesta ágiles e inteligentes con visión a mejora de la satisfacción de los usuarios. (revision lista de servicios del SUIR, Actualizacion Nortic) 4. Agilizar respuestas de requerimientos de servicios garantizando la satisfacción del cliente y los objetivos institucionales | enero | diciembre | 2000000 |  |  | Acercar la Institución a los empleadores |  | No estamos acorde a las tendencias en plataformas de tecnología (uso nube, etc.)
| Dirección de Servicios | Disminuir las brechas de incumplimiento en el reporte y pago de aportes y contribuciones para el sector público | Busca agregar valor a la cultura de servicios con nuetsras partes interesadas, asi como, manejo gerencial del plan de comunicacion interno y externo | 100% | 100% | 1. Equipos mas productivos, con cero desperdicios en los procesos y clima organizacional enfocado en el bienestar del colaborador 2. Captación del valor agregado institucional para con nuestras partes interesadas | enero | diciembre | 0 |  | proceso no será ejecutado, fue solicitado a la ogtic su desarrollo pero por la cantidad de requerimientos que tiene hacerlo y por esa vía tampoco tenemos la capacidad instalada, por tanto queda desestimado por completo. | Acercar la Institución a los empleadores
3. Asegurar la sostenibilidad, eficiencia y transparencia financiera del Sistema | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Desarrollo APP móvil para empleadores | Lograr que los Empleadores puedan realizar las operaciones con la TSs de una manera efectiva y rapida desde cualquier dispositivo movil. | 50% | 2% | Ampliados y mejorados los servicios a través de herramientas tecnológicas innovadoras | enero | diciembre | 2000000 |  | Proceso no será ejecutado, fue solicitado a la Ogtic su desarrollo pero por la cantidad de requerimientos que tiene hacerlo y por esa vía tampoco tenemos la capacidad instalada, por tanto queda desestimado por completo. | Acercar la Institución a los empleadores
| Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Implementación y mejora en el modulo de la solucion de Fidelity | Permite monitorear las gestiones realizadas desde el centro de asistencia al usuario, permitiendo la trazabilidad de cada llamada y sus representantes para elevar la satisfaccion de los empleadores y disminuir el abandono de llamadas manteniendo la integridad y confindencialidad de la mismas. | 100% | 100% | Solución implementada y puesta en funcionamiento | enero | diciembre | 570500 |  | Solucion implementada | Optimizar las Operaciones de la TSS
| Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Implementación de Software de Minería de Datos | Permite cerar dasborb y que la data sea mas amigable para los usuarios, tableros, fichas, etc. Agilizar las tomas de desiciones basadas en el analisis de los datos, creando un experiencia a usuario mas amigable. | 100% | 1% | Ampliados y mejorados los servicios a través de herramientas tecnológicas innovadoras | enero | diciembre | 200000 |  | Este proceso no será ejecutado, solicitamos a ogtic su desarrollo pero por la cantidad de requerimientos que tiene hacerlo por esa vía tampoco lo haremos, por tanto desestimamos por completo | Optimizar las Operaciones de la TSS
| Dirección Jurídica/ Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Implementación plataforma tecnologica para la gestion de cobranza de las obligaciones del SDSS a empleadores morosos | Crear una sección dentro del Portal Institucional que permita al empleador interactuar con la TSS, realizando su solicitud de manera sencilla y rápida | 100% | 25% | Hacer desarrollo para contar con un sistema automatizado que permita validar informaciones en tiempo real, contar con la trazabilidad de la información y poder generar estadisticas determinantes para la mejora continua del proceso | enero | diciembre | 0 |  | Estamos en el proceso de prueba interna del primer componente que es Registro de Empresa. | Optimizar las Operaciones de la TSS
| Dirección Jurídica | Automatización de los procesos de cobros y Acuerdos de Pago | Adquirir e Implementar un software que permita la gestión integrada del proceso de cobros persuasivo y compulsivo | 100% | 66% | Sistema automatizado que permita validar informaciones en tiempo real, contar con la trazabilidad de la información y poder generar estadisticas determinantes para la mejora continua del proceso de cobros |  |  | 3525000 |  | este proceso no será ejecutado, solicitamos a ogtic su desarrollo pero por la cantidad de requerimientos que tiene hacerlo por esa vía tampoco lo haremos, por tanto desestimamos por completo este proyecto
| Dirección de Servicios/Dirección Jurídica | Promover la Tesorería de la Seguridad Social a través del involucramiento con la sociedad y partes interesadas | Crear conciencia y compromiso sobre las responsabilidades de las empresas y sus representantes sobre el regimen contributivo así como facilitar los recursos para el cumplimiento de sus obligaciones | 78% | 70% | 1. Partes interesadas con dominio y empoderamiento de los temas relacionados con la Tesorería de la Seguridad Social 2. Posicionamiento positivo de la Marca TSS | enero | diciembre | 0 |  |  | Fomentar la cultura de la calidad como fuente de valor para la transparencia de la institución |  | No estamos acorde a las tendencias en términos de virtualización y trabajo remoto
3. Asegurar la sostenibilidad, eficiencia y transparencia financiera del Sistema | Dirección de Fiscalización Externa | Determinación del Índice de Omisión y Evasión | Incluye un análisis de la data real actual sobre omisión y evasión preparada por organismos de gobierno y el censo de parque empleador para la definición de procedimientos y fórmulas matemáticas que genere un reporte dinámico de índice de omisión. | 100% | 40% | 1.Identificar informes oficiales emitidos por organismos internacionales que respalden metodología de estimación a implementar 2. Levantar y analizar de base de datos local y externa necesaria para la elaboración del estudio 3. Coordinar con instituciones públicas que cuentan con información necesaria para la realización del estudio 4. Reuniones de trabajo con personal de la TSS e Instituciones Públicas para elaboración del estudio 5. | enero | abril | 800000 |  |  | Disminuir el índice de omisión y reducir la evasión |  | Falta automatización en algunos procesos administrativos y de apoyo
| Dirección Jurídica | Alianzas Estratégicas Interinstitucionales con el Ministerio Público y DGII | Fortalecer las alianzas con instuticiones que tienen participación externa en la concecusión de nuestros objetivos | 100% | 72% | Disminuido los índices de evasión y omisión para el fortalecimiento del SDSS tomando acción apalancándonos sobre las alianzas estratégicas interinstitucionales, así como para el fortalecimiento de las estadísticas internas | enero | diciembre | 0 |  |  | Disminuir el índice de omisión y reducir la evasión
5. Fortalcer la institucionalidad, gobernanza e integralidad del Sistema | Dirección Jurídica | Adaptación reglamentaria y funcional de la TSS | Adecuación de las normativas al marco legal vigente | 100% | 90% | Culminado el Proyecto de Reglamento de la TSS y enviado al Comité Ejecutivo | enero | junio | 0 |  |  | Disminuir el índice de omisión y reducir la evasión | Fraude al SDSS | Deficiencias en la detección de necesidades y planificación de requerimientos de bienes, servicios y personal
| Dirección de PYD | Integración de Procesos y Procedimientos | Esta iniciativa busca el fortalecimiento de la institución con las implementación de la 27001 y la 22301, 31000 integradas a las 9001-2015, que los procesos sean mas ágiles y menos burocráticos, contar con servicio ágil, reducción tiempo de respuesta Poder identificar donde inicia y finaliza cada proceso Y Actualizar el mapa de procesos acorde a la estructura nueva de la TSS, y la ley 13-20. | 100% | 10% | Integrados los procesos entre las distintas areas operativas en un 100% se vean reflejados en el mapa de procesos y ver el inicio y final de cada proceso para obtener servicios agiles y menor cantidad de desperdicios en los servicios | abril | diciembre | 1888000 |  | En proceso reuniones y levantamiento de información | Acercar la Institución a los empleadores
| Dirección de Finanzas / Direción de Tecnologias de la Información y Comunicaciones | Implementacíón de Software de Inversiones del Sistema Dominicano de Seguridad Social | Consiste en la adquisición de un software para automatizar las informaciones concernientes al registro de las inversiones financieras, automatizar todos los procesos del area de finanzas para tener un seguimiento mas eficiente y oportuno de las inversiones y contar con reporteria y estadisticas para la toma de decisiones | 100% | 10% | Eficientizada la gestión mediante la automatización de las operaciones financieras | enero | diciembre | 6500000 |  |  | Optimizar las operaciones de la TSS
| Dirección Administrativa | Implementación del Diagnóstico de Facilidades y Ambiente de Trabajo | Implementar un plan para contar con espacios ergonómicamente apropiados para los colaboradores y usuarios de la TSS | 100% | 30% | Gestión administrativa acorde a las necesidades de la institución | enero | diciembre | 10300000 |  |  | Lograr y mantener un buen clima organizacional que contribuya al bienestar, el buen desempeño y la motivación del personal
| Dirección Administrativa | Modernización gestión archivística institucional | Mejorar las capacidades institucionales en materia de gestión archivística | 100% | 50% | Fortalecida la gestión archivística institucional para la agilización de los procesos | enero | diciembre | 2683412 |  |  | Optimizar las operaciones de la TSS
| Dirección Administrativa | Implementación Transdoc para las Oficinas Regionales | Este proyecto consiste en extender el uso de Transdoc a las oficinas regionales, con el fin de eficientizar las operaciones | 100% | 80% | 1. Uniformidad de criterio en el trabajo y secuencia de las etapas 2. Empoderamiento de los procesos por parte del personal al contar con los conocimientos necesarios para realizar el trabajo. | enero | diciembre | 0 |  |  | Lograr y mantener un buen clima organizacional que contribuya al bienestar, el buen desempeño y la motivación del personal
| Dirección Administrativa | Gestión Fortalecimiento Servicios Generales | Se busca con esta iniciativa incrementar las capacidades de gestión de la unidad de servicios generales | 100% | 50% | Fortalecida el area de servicios generales para la eficientización de los procesos. | enero | diciembre | 0 |  |  | Lograr y mantener un buen clima organizacional que contribuya al bienestar, el buen desempeño y la motivación del personal
| Dirección Administrativa | Creación área de seguridad integral | Crear una unidad integral de seguridad para la TSS | 100% | 0% | Implementada la unidad de seguridad para proteger el personal y recursos fisicos de la institución | enero | diciembre | 2125000 |  |  | Lograr y mantener un buen clima organizacional que contribuya al bienestar, el buen desempeño y la motivación del personal
| Dirección de PYD | Integración de Normas ISO 9001, 22301, 31000 y 27001 | Realizar un diagnóstico general del marco legal de TSS, creando un diccionario que homogeneice el lenguaje de la organización, que los procesos sean mas ágiles y menos burocráticos, contar con servicio ágil, reducción tiempo de respuesta Poder identificar donde inicia y finaliza cada proceso Y Actualizar el mapa de procesos acorde a la estructura nueva de la TSS y la ley 13-20. Definir e implementar un plan de continuidad de las operaciones de la TSS | 100% | 20% | Implementado y en funcionamiento el Plan de Continuidad de Operaciones | abril | diciembre | 1888000 |  |  | Optimizar las operaciones de la TSS | Colapso de proveedores críticos | Carencia de un plan de continuidad de negocio
| Dirección de PYD | Postulación al Premio Iberoamericano de la Calidad | Participar en el Premio Iberoamericano de la Calidad para medir el nivel de maduración de nuestros procesos con miras a elevar la satisfacción de nuestras partes interesadas. | 100% | 90% |  | Abril | noviembre | 2279170 |  |  | Fomentar la cultura de la calidad como fuente de valor para la transparencia de la institucion
| Dirección de PYD | Celebración Semana de la calidad | Contar con un programa de difusión de cápsulas y conferencias para sensibilizar a los colaboradores sobre la importancia de la calidad en el ambiente de trabajo | 100% | 0% | Sensibilizar al personal sobre la calidad y su importancia | septiembre | noviembre | 400000 |  |  | Fomentar la cultura de la calidad como fuente de valor para la transparencia de la institución
| Dirección de Recursos Humanos | Implementación de estrategias que potencialicen las capacidades de los colaboradores y promuevan su bienestar | 1. Contar con un personal altamente capacitado para eficientizar los procesos de la Institución. | 90% | 62% | Alianzas estratégicas con instituciones, universidades y centros de entrenamiento para la acción social y capacitación de los colaboradores. | enero | diciembre | 4900000 |  |  | Fortalecer y mantener el crecimiento y desarrollo del capital humano
| Dirección de Recursos Humanos | Gestión de fortalecimiento Recursos Humanos | Implementar el SISTAP en la institución para potenciar el desempeño de nuestro colaboradores, dotar de capacitacion y mejorar las condicicones físicas de trabajo | 100% | 25% |  | enero | diciembre
| Dirección de Recursos Humanos | Gestión de aplicación de Resolución 357-2021 MAP para ingreso a carrera | Identificar del personal que actualmente ocupa cargos de carrera y no ingresó mediante concurso públicos | 100% | 67% | Aplicada la resolución 357-2021 del MAP para asegurar la condición de Servidores de Carrera al personal actual de l la institución y que los mismos gozen de estabilidad en el empleo | enero | diciembre | 0
| Dirección de PYD | Automatización de los procesos de Planificación Estratégica y Gestión de Proyectos | Implementación de software para automatización de los procesos de Planificación Estratégica y Gestión de Proyectos | 50% | 20% | Potenciar una cultura de excelencia y calidad en el servicio en la TSS, basándose en las mejoras prácticas de felicidad y cultura organizacional | junio | diciembre | 4000000
| Dirección de PYD | Realización de Encuestas MAP | Busca aplicar encuesta a los empleadores privados y/o gubernamental con la finalidad de conocer la satisfacción de los usuarios en cuanto a los servicios brindados por la institución | 80% | 94% | Elevada la satisfacción de nuestros usuarios mediante el mejoramiento de los servicios y garantizando el acceso y disponibilidad de la información. | marzo | junio | 0 |  |  | Optimizar las operaciones de la TSS | Burocracia del Estado que impacta la agilidad, las operaciones y los procesos de la institución | Ausencia de herramientas de tecnología que permitan una mejor planificación
| Departamento de Comunicaciones | Fortalecimiento de la comunicación externa de la TSS | Aumentar la relación con los clientes externos (empleadores, prensa, líderes de opinión, otras instituciones, etc.) y el intercambio de informaciones relevantes de la institución. | 100% | 100% | 1. Mantener la consistencia en publicaciones en las distintas plataformas sociales en las que la TSS tiene presencia 2. Implementación de una campaña educativa por semestre. 3. Contenido institucional publicado | marzo | diciembre | 0 |  |  | Fortalecer y mantener el crecimiento y desarrollo del capital humano
3. Asegurar la sostenibilidad, eficiencia y transparencia financiera del Sistema | Departamento de Comunicaciones | Fortalecimiento de la comunicación interna | Reforzar la relación de la institución con sus colaboradores, definiendo un tono comunicacional para todos los productos que sean de interés interno. | 85% | 20% | 1. Política de Comunicación Interna definida, aprobada e implementada 2. Aumento del conocimiento de la política de comunicación interna en un 30% | junio | diciembre | 150000 |  |  | Lograr y mantener un buen clima organizacional que contribuya al bienestar, el buen desempeño y la motivación de los colaboradores
| Departamento de Comunicaciones | Definición e implementación de la identidad de la TSS | Redefinición y fortalecimiento de los recursos visuales de la institución. | 50% | 26% | 1. Banco de imágenes disponible para uso 2. Tener una línea gráfica unificada y creación de la imagen corporativa de la TSS 3. Página web rediseñada 4. Identificadores de oficinas y letreros colocados | enero | diciembre | 4000000 |  |  | Lograr y mantener un buen clima organizacional que contribuya al bienestar, el buen desempeño y la motivación de los colaboradores
| Departamento de Comunicaciones | Fortalecimiento del Departamento de Comunicaciones | Aumento del personal profesional del departamento, con el objetivo de cumplir con las necesidades de la institución.Aumento del personal profesional del departamento, con el objetivo de cumplir con las necesidades de la institución. | 100% | 75% | Fortalecer el departamento con personal calificado para potenciar los resultados del departamento hacia la lo interno/externo. | Abril | diciembre | 0 |  |  | Lograr y mantener un buen clima organizacional que contribuya al bienestar, el buen desempeño y la motivación de los colaboradores
| Departamento de Comunicaciones | Celebración 20 aniversario de la tesoreria de la seguridad social | Persigue hacer un recorrido de los 20 años que tiene la institucion dentro de la Seguridad Social en el pais, resaltando los aportes realizados, reseñas mas importantes y entrevistas con sus principales actores. | 100% | 50% |  | enero | marzo | 0 |  |  | Lograr y mantener un buen clima organizacional que contribuya al bienestar, el buen desempeño y la motivación de los colaboradores
| Departamento de Acceso a la Información | Implementación de las Normas Internacionales ISO 37301:2021 Cumplimiento Normativo - ISO 37001:2016 Antisoborno | Implementar y mantener medidas concretas que les permitan prevenir, detectar y abordar el soborno y las prácticas fraudulentas y afianzar el compromiso de la TSS con los principios de transparencia e integridad. | 50% | 10% | Consolidada y elevada la imagen de la TSS para el año 2025 como una entidad transparente y eficiente en el manejo de los recursos del SDSS | junio | diciembre | 2200000 |  | Se Inició los trabajos de oordinación con la empresa adjucataria del proceso | Fomentar la cultura de la calidad como fuente de valor para la transparencia de la institucion
| Departamento de Acceso a la Información | Implementacion de las nuevas Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo(CIGCN) | Celebrar el proceso de elección de las Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo(CIGCN) | 100% | 0% | Consolidada y elevada la imagen de la TSS para el año 2025 como una entidad transparente y eficiente en el manejo de los recursos del SDSS, fortaleciendo los conocimientos en los empleados. | abril | diciembre | 0 |  | Hemos remitido varios correos a la DIGEIG para inicios del proceso/aun no hemos sido convocados | Fomentar la cultura de la calidad como fuente de valor para la transparencia de la institucion
| Departamento de Acceso a la Información | Programa de Transparencia Institucional. | Fomentar los conocimientos en temas del sistema de transparencia de la administración pública y acceso a la información. | 100% | 28% | Consolidada y elevada la imagen de la TSS para el año 2025 como una entidad transparente y eficiente en el manejo de los recursos del SDSS, fortaleciendo los conocimientos en los empleados 2. Fortalecidos los conocimientos de los colaboradores en temas de transparencia gubernamental y acceso a la información. | enero | diciembre | 0 |  |  | Fomentar la cultura de la calidad como fuente de valor para la transparencia de la institucion
| Departamento de Acceso a la Información | Certificación Nortic A-3, Certificación Nortic A-2, Coordinación proceso de implementacion Nortic A-5 | Certificarnos en la norma que establece las pautas necesarias para la correcta implementación de Datos Abiertos en el Estado Dominicano, La norma que pauta las directrices y recomendaciones para la normalización de los portales del Gobierno Dominicano, logrando la homogeneidad en los medios web del Estado. | 100% | 50%
| Departamento de Fiscalización Interna | Auditoria Institucional TSS | Auditar las áreas de la institución para el mantener los niveles de calidad y agilidad de los procesos | 80% | 52% | Fiscalizadas las áreas de la institución para el fortalecimiento de sus procesos | enero | diciembre | 0 |  |  | Fomentar la cultura de la calidad como fuente de valor para la transparencia de la institucion
| Departamento de Fiscalización Interna | Fortalecimiento área Fiscalización Interna | Contar con un personal técnico especializado para abordar el area tecnologica | 100% | 0% |  | agosto | diciembre | 0 |  | Cumplimiento de esta iniciativa esta sujeta a la contratación del fiscalizador TIC
| Departamento de Control y Análisis de las Operaciones | Fortalecimiento área de Control y Análisis de las Operaciones | Dar cumplimiento a la Ley 10-07 sobre las normas basicas de control interno. | 100% | 50% | Mantener la efectividad del Control Interno Institucional para dar cumplimiento a la ley 10-07 | enero | diciembre | 0
|  | Sub total | [5 empty] | SUMA | 52409082
GASTOS NO PERSONALES
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS FIJOS
COMPRAS SY CONTRATACIONES
|  | Total General | [6 empty] | 52409082
[9 empty] | 52409082 | TOTAL PRESUPUESTO MINIMO REQUERIDO PARA OPERAR TSS