## Hoja1
Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 |  | Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 del Gobierno General Nacional |  |  |  |  | 2019-03-28 | 0
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 5211-TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
Subcapítulo | 01-TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Unidad Ejecutora | 0001-TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Misión | Administrar la información y gestionar los recursos financieros del SDSS, de forma oportuna, eficiente y transparente.
Visión | Una entidad moderna, vanguardista y accesible, con un modelo de autogestión seguro e innovador y altos estándares de excelencia institucional, reconocida por el manejo transparente de sus operaciones y sus recursos.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.2 | Salud y seguridad social integral
Objetivo(s) específico(s): | 2.2.3 | Garantizar un sistema universal, único y sostenible de Seguridad Social frente a los riesgos de vejez, discapacidad y sobrevivencia, integrando y transparentando los regímenes segmentados existentes, en conformidad con la ley 87-01.
III. Información del Programa
Nombre: | 11 - Gestión de la tesorería del sistema dominicano de seguridad social
Descripción: | Contribuir al desarrollo continuo del SDSS y la universalidad, registro oportuno de empleadores, y servicios con altos criterios de innovación, buenas prácticas gubernamentales y estándares de calidad que garanticen la credibilidad institucional.
Beneficiarios: | Todo ciudadano dominicano y extranjeros residentes que cumpla con los requitos de la ley 87-01.
Resultado Asociado: | Acceso a la seguridad social y prestaciones de servicios de salud, riesgos laborales, subsidios y pensiones.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
17747035152 |  | 18045328129.57 |  |  | 10279635422.26 |  |  | 56.97%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7333-Fiscalización de registro del Sistema único de información y recaudo v | Cantidad de auditorías a empleadores y unidades receptoras de fondos | 3614 | 71328619 | 903 | 15332406 | 845 | 16092597.78 | 93.58% | 105%
7334-Sistema único de información y recaudo con disponibilidad 24/7 | Indice de disponibilidad del SUIR para la gestión eficiente de los servicios al empleador y partes interesadas | 98 | 80986153 | 98 | 16895059 | 98.6 | 19848479.6 | 100.6% | 117.5%
7335-Estado dominicano con gestión de los aportes del Sistema Dominicano de Seguridad Social | Indice de Recaudación de los aportes a la seguridad social | 80 | 31980305 | 80 | 6097308 | 95.58 | 7347554.72 | 119.5% | 120.5%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 7333-Fiscalización de registro del Sistema único de información y recaudo
Descripción del producto: | Eficiencia en el tiempo de respuesta en el proceso de auditoria no mayor a 30 días, en el cual se revisan y validan las documentaciones que los empleadores suministran con el fin de esclarecer las inconsistencias.
Logros alcanzados: | Para el trimestre abril-junio se logró realizar un total de 845 auditorias para una efectividad de 93.57% con respecto a lo programado a los empleadores con los fines de identificar y validar el cumplimiento de dichos empleadores de cara las obligaciones de la seguridad social, de manera que se garanticen la cobertura oportuna y acorde a sus derechos a dichos trabajadores al SDSS.
Causas y justificación del desvío: | La ejecución física presentada fue de -6.42% debido a que la dirección de Fiscalización Externa se encuentra inmersa en un proceso de reestructuración y a los fines de abordar el alcance planificado de las auditorias ha sido necesario contratar personal para tener la capacidad instalada para abordar auditorias presenciales. En ese sentido se esta capacitando al personal nuevo.
Producto: | 7334-Sistema único de información y recaudo con disponibilidad 24/7
Descripción del producto: | Nivel de disponibilidad y eficiencia del SUIR para la gestión de validación de los datos registrados por los empleadores y unidades receptoras de fondos
Logros alcanzados: | Obtuvimos un resultado de un 98.6% en cuanto a la disponibilidad del SUIR logrando una ejecución completa con respecto a lo programado. No hubo salidas del SUIR lo que garantizó a los empleadores poder tener accesibilidad en todo momento para realizar novedades y carga de nóminas al sistema o realizar consultas. Las salidas que tuvimos fueron programadas para corridas de procesos de facturación y recargos, estas fueron realizadas en horario nocturno por esta razón no se afectaron los servicios.
Causas y justificación del desvío: | Las salidas que tuvo el SUIR durante el trimestre corresponde a salidas programadas para corrida de servicios y facturación, estas fueron realizadas en horario nocturno por esta razón no se afectaron los servicios, mientras que la ejecución financiera con relación a lo programado tuvimos una diferencia de 17.48% se debe al incremento en los requerimientos de equipos y pagos de servicios tecnológicos.
Producto: | 7335- Estado dominicano con gestión de los aportes del Sistema de la Seguridad Social
Descripción del producto: | Porcentaje de cumplimiento oportuno de los aportes al SDSS para la recaudación
Logros alcanzados: | Logramos incrementar las recaudaciones para este trimestre a un 25% debido al aumento de los topes salariales que contribuira a una mayor cobertura para los afiliados en las prestaciones de servicios de salud e incremento en los fondos de pensiones, ademas se ha incrementado la gestión de cobros y sometimientos a empleadores morosos.
Causas y justificación del desvío: | La meta fue cumplida al 100%, La desviación física presentada de un 19.48% se debe a factores que han impulsado las recaudaciones durante los meses abril-junio donde de destacan los esfuerzos realizados por las direcciones de Fiscalización Externa y Jurídica de la TSS, en el cobro a empleadores con deudas pendientes, intimaciones de pago y sometimientos por incumplimiento; así como también las facilidades de pago ofrecidas a los empleadores, las cuales redundan en la mejora en los niveles de cumplimiento, la desviación financiera fue de 20.50% debido a contrataciones nuevas y cambios de salario de la dirección, asi como, incrementos en los procesos de sometimientos
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
1. Acorde al comportamiento de las recaudaciones presentados, este aumento de 8,073 millones de pesos en la recaudación del pago de los aportes del SDSS nos permite afirmar que hemos tenido un primer trimestre récord. De continuar esta tendencia, auguramos un buen 2022. 2- Nos comprometemos a seguir actualizando los procedimientos institucionales para ajustarlo a las nuevas responsabilidades que como institución autónoma hemos adquirido, que reflejen la gestión operativas enmarcadas en cumplimiento de dichas funciones. 3- Redefinir la producción física conforme al nuevo marco legal y la forma de medición acorde a la información disponible y los procesos de ejecución fisicos-financieros.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora